ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

- о ходе реализации муниципальной программы Красногорьевского сельсовета

- «Развитие местного самоуправления»

Ответственный исполнитель – Администрация Красногорьевского сельсовета Рыбинского района Красноярского края

Отчетный год – 2022

Дата составления отчета – 28 февраля 2023 г.

Непосредственный исполнитель отчета – Главный бухгалтер Степина Т.А.

тел.: (8-909-523-26-74)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

- Реализация муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» в 2022 году осуществлялась в рамках реализации отдельных мероприятий  программы:

- - Благоустройство территорий поселений.

- - Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских поселений

(Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» муниципальной программы "Развитие местного самоуправления".)

- - Осуществление переданных государственных полномочий  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

- - Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

- - Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий, в соответствии с заключенными соглашениями в рамках отдельных мероприятий органов местного  самоуправления.

- - Молодежная политика и оздоровление детей.

- - Охрана окружающей среды.

- - Пенсионное обеспечение.

Данные мероприятия выполнены почти в полном объеме на 85,3%.

- Основные результаты, достигнутые в 2022 году

За период реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

По мероприятию 1: «Благоустройство территории поселения»;

- Посадка цветов на аллеи к памятнику ВОВ

-Приобретены баннеры «С днем победы»

-Покраска ограждений

-Обрезка кустарников и деревьев, уборка мусора, косили траву на территории парка

-Косили траву возле домов ветеранов

-Выравнивание и окашивание дорог по поселению

-Вырезка сухих деревьев вокруг парка

-Планировка при парковой зоны

-Установлены две площадки «ТКО»

-Ремонт дороги на кладбище

- Уборка и вывоз мусора с кладбища

-Подсыпка грунта на автобусной остановке

-Подсыпка песком площадки хоккейной коробки

-Очистка кюветов и труб для сточных вод от мусора

-Уборка мусора на территории поселения

-Установлены уличные светильники с креплениями

-Установлено ограждение кладбища

-Приобретены две уличные беседки для отдыха

-Приобретены лавочки

По мероприятию 2: «Содержание автомобильных дорог общего пользования городских округов, городских и сельских поселений»:

- очистка проезжей части от снега;

- распределение противогололедного материала комбинированной дорожной машиной

-  работа автогрейдера 5,0 км.

- устранение дефектов асфальтобетонных покрытий без разломки старого покрытия струйно-инъекционным методом  -94,809 м2 по улице Ленина, Новая, Трактовая, Зеленая.

- ремонтная планировка проезжей части дорог с переходным типом покрытия автогрейдера- 5,0 км

- транспортировка щебня – 12,41тонн

По мероприятию 3: «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»:

- поставлено на воинский учет 101 человек; из них 1 офицер

-новых сведений первичного воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете и проживающих на территории администрации Красногорьевского сельсовета не было.

По мероприятию 4: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  сельских населенных пунктов»:

- вспашка почвы по устройству минерализованной полосы на ст. Унерчик- длина 3,2км, ширина 4 метра;

-с. Красногорьевка по ул.Трактовая, ул.Ленина ,кладбище;

- приобретены таблички «Пожарный водоем» в количестве 2 штук, а также «Лимит пожарного водоисточника».

- Проведена проверка внутреннего пожарного водопровода.

-проведена экспертиза наружной пожарной лестницы.

- приобретена пожарная установка

По мероприятию 5: «Передача полномочий на уровень района, межбюджетные трансферты»:

- Перечислений в район полномочий в 2022 году не было.

- По мероприятию 6: «Молодежная политика и оздоровление детей»

- - «трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет» не были проведены работы по благоустройству села из за отсутствия финансирования.

По мероприятию 7 «Охрана окружающей среды»

-работы по мероприятию не проводились, так как не были запланированы.

- По мероприятию 8 «Пенсионное обеспечение»

- -по данному мероприятию выплаты проведены в полном объеме.

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Достижение показателей результата реализации муниципальной программы отражено в приложении № 1.

- 3. Информация о запланированных, но не достигнутых результатах

- По всем запланированным мероприятиям достигнуты результаты.

- 4. Перечень нереализованных или реализованных частично отдельных мероприятий программ

- Все мероприятия реализованы на 85,3 %

- 5. Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)

- Последствий от не реализации мероприятий  не выявлено.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

- Использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий отражено в  приложениях № 2,3.

- 7. Финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу

- Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу отражена в приложение №4

8. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Значение показателя результативности реализации муниципальной программы к полноте использования средств бюджета Красногорьевского сельсовета составляет 85,3 %. Эффективность использования бюджетных средств Красногорьевского сельсовета программы к запланированному уровню оценивается как удовлетворительное.

При полноте использования средств бюджета Красногорьевского сельсовета на 85,3%, можно дать положительную оценку эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Годовому отчету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Приложение № 8 к Порядку ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности |  |  | Ед. измерения |  | Весовой критерий |  | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  | январь - март |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |  | 1-ый год |  |  | 2-ой год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  | план |  |  | факт |  | план |  |  | факт | план |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  | факт |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселении и эффективной реализации органом местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды мобилизации военного положения ив военное время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятие 1: «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  |  |  | 0,05 |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | 5 |  |  | 5 | 10 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - Целевой показатель 2: Дальнейшее обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории Красногорьевского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Красногорьевский сельсовет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятие 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельских населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Сокращение ущерба материальных потерь от пожаров на территории поселения |  |  | % |  | 0,05 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель 3: Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача3: Ремонт дорог местного значения сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования городских округов, городских и сельских поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель1: Доля отремонтированных (построенных) автомобильных дорог общего пользования. |  |  | % |  | 0,1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2: Доля протяженности дорог местного значения, в отношении которых производится очистка от снега. |  |  | % |  | 0,05 |  | 70 |  | 80 |  |  | 80 |  | 10 |  |  | 10 | 20 |  | 20 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Целевой показатель 4: Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенного пункта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4: Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов; привлечение населения к общественным работам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4: «Благоустройство территории поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1: Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании. |  |  | % |  | 0,05 |  | 5 |  | 10 |  |  | 10 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2: Доля посаженных зеленых насаждений, убранного мусора, скошенной травы, убранных несанкционированных свалок, кладбище. |  |  | % |  | 0,05 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 65 |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель 3: Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, к общей протяженности улиц, проездов на конец года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Целевой показатель 5: Молодежная политика и оздоровление детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5 Трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14лет до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5: « Благоустройство села » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель: Трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14лет до 18 лет |  |  | % |  | 0,05 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 25 |  |  | 25 | 50 |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Целевой показатель 6: Передача полномочий по решению вопросов местного значения администрации Красногорьевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6: Передача полномочий по решению вопросов местного значения администрации Красногорьевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6: «Передача полномочий на уровень района, межбюджетные трансферты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения |  |  | % |  | 0,05 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 25 |  |  | 25 | 50 |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный бухгалтер                                                    Т.А.Степина

Приложение № 4 к Годовому отчету

(Приложение № 10 к Порядку)

| Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за январь - декабрь 2022 г. (нарастающим итогом) |  |
|  |  | по:_____________________________________________________________ |  |

| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год |  |  |  |  | Финансирование за январь - 201__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | краевой бюджет | местный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер Т.А.Степина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |